Приложение 2 к приказу № 03-02-104

от 03.02.2021

Дорожная карта по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Уярская СОШ №3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории МБОУ «Уярская СОШ №3» (далее центр «Точка роста»): Утверждено ответственное лицо в МБОУ  «Уярская СОШ №3»;  Утверждены показатели деятельности центра «Точка роста»;  Утверждено типовое положение о деятельности центра «Точка роста»; | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Приказ МБОУ «Уярская СОШ №3» | До 10.02.2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Извещения о проведении закупок.  Наличие поставленного  оборудования | Не позднее 1 апреля текущего  года 2021 |
| 3. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению  создания центра «Точка роста» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Наличие утвержденного медиаплана | В течение реализации  проекта |
| 4. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» | Региональный координатор, Отдел образования,  МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Сформирован отчет о результатах прохождения курсов | В течение реализации проекта |
| 5. | Приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем  «Точка роста» (брендбук) | Отдел образования, МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование | Не позднее 1 сентября текущего  года 2021 |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе центра «Точка роста» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Утверждены основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно- научной и технологической направленностей, реализуемые на материально-технической  базе центров «Точка роста» | Не позднее 1 сентября текущего года 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Корректировка муниципального задания в МБОУ «Уярская СОШ №3» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Внесены изменения в муниципальные задания МБОУ «Уярская СОШ  №3»на базе которой  открывается центр «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 8. | Открытие центра «Точка роста» в единый день открытия | Отдел образования, МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Информационное  освещение мероприятия в СМИ | Сентябрь  текущего года 2021 |
| 9. | Изменение штатного расписания МБОУ  «Уярская СОШ №3» | Отдел образования, МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Согласовано с учредителем и утверждено штатное расписание МБОУ  «Уярская СОШ №3»на базе которой открывается центр  «Точка роста» | Не позднее 1 сентября текущего года 2021 |
| 10. | Разработка графика работы центра «Точка роста», расписание занятий. | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Утвержден график работы, расписания занятий в центрах «Точка роста».  Информация размещена на  официальных сайтах | Не позднее 5 сентября текущего года 2021 |
| 11. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка Роста» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и  социокультурных | Не позднее 5 сентября текущего  года 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мероприятий в центре  «Точка Роста». Информация размещена на официальных сайтах |  |
| 12. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической  базе центров «Точка роста» | МБОУ «Уярская СОШ  №3» | Достижение индикативных показателей результативности деятельности центров  «Точка роста» | В течение реализации проекта |